## PL 01 - bổ sung
Phụ lục 4: Danh mục các dự án đầu tư công từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2021
(Kèm theo Công văn số …../CV-STTT ngày …../10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Tên công trình, dự án / địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư (tên, địa chỉ) | Quyết định phê duyệt dự án (điều chỉnh, bổ sung nếu có) |  |  | Quyết định phê duyệt TKKT-TDT (điều chỉnh, bổ sung nếu có) |  | Tổng kế hoạch vốn | Nguồn vốn | Khối lượng thực hiện, thanh quyết toán vốn |  |  |  | Tình hình thực hiện dự án | Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán | Ghi chú
[10 empty] | Tổng giá trị nghiệm thu, thanh quyết toán hoàn thành đến nay | Giải ngân |  | Nợ XDCB
|  |  | Số Ngày | Tổng mức đầu tư | Thời gian thực hiện | Số Ngày | Tổng dự toán |  |  |  | Tạm ứng | Thanh toán
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
TỔNG CỘNG |  |  |  | 372555.017 |  |  | 70145 | 100452.0621 |  | 107728.8478 | 0 | 99496.8995 | 10966.1386
XIII | Sở Thông tin và Truyền thông |  |  | 372555.017 |  |  | 70145 | 100452.0621 |  | 107728.8478 | 0 | 99496.8995 | 10966.1386
1 | Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam | Sở TT&TT | 1165/QĐ-UBND 30/3/2016 | 45140 | 2016 - 2021 | 2985/QĐ-UBND 18/9/2019 | 70145 | 60766.7811 | NS tỉnh và NS TW: 24000 | 60069.4568 |  | 60071.5681 | 0 | Đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành | Chưa có | Phải thu sau QT 12,367685 trđ
2 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông | Sở TT&TT | 105/QĐ-SKHĐT 26/7/2018 | 3909.017 | 2018-2019 |  |  | 3780.703 | NS tỉnh | 3766.768 |  | 3777.379 | 0 | Đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành | Chưa có
3 | Nâng cấp, liên thông phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (Q-Office) | Sở TT&TT | 3146/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 | 14902 | 2019-2021 |  |  | 12095.2774 | NS tỉnh | 13676.6886 |  | 12095.2774 | 1581.4112 | Đã gửi hồ sơ quyết toán và tờ trình phê duyệt quyết toán cho Sở Tài chính | Chưa có | Nợ KLHT theo hợp đồng, chờ phê duyệt quyết toán dự án HT
4 | Mở rộng Hệ thống Hội nghị truyền hình tỉnh (hệ thống phục vụ Tỉnh ủy) | Sở TT&TT | 2551/QĐ-UBND ngày09/8/2019 | 9700 | 2019-2021 |  |  | 9585.858 | NS tỉnh | 9585.858 |  | 9585.858 | 0 | Đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành | Chưa có
5 | Dự án mở rộng hệ thống HNTH trực tuyến | Sở TT&TT | 2187/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 | 19989 | 2021 - 2023 |  |  | 9304.7226 | NS tỉnh | 18615.884 |  | 9304.7226 | 9311.1614 | Đã hoàn thành, đã lập xong báo cáo quyết toán, đang sắp xếp tổng hợp hồ sơ để trình phê duyệt quyết toán | Chưa có | Đang thực hiện theo tiến độ DA và hợp đồng
6 | Dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp | Sở TT&TT | 2802/QĐ-UBND 04/10/2021 | 29915 | 2021 - 2023 |  |  | 4000 | NS tỉnh | 1278.532 |  | 4000 | 0 | Đang triển khai thục hiện | Chưa có | Thanh toán KLHT và tạm ứng hợp đồng
7 | Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 (Gđ chuẩn bị đầu tư) | Sở TT&TT | 20-16/3/21 | 249000 | 2021 - 2025 |  |  | 918.72 | NS tỉnh và NSTW | 735.6604 |  | 662.0944 | 73.566 | Đang triển khai thục hiện | Chưa có | Đang thực hiện theo tiến độ DA và hợp đồng