## Tổng hợp
PHỤ BIỂU 01. TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THÁNG 10/2022 NĂM 2022 (Ban hành kèm theo Công văn số /STTTT-VP ngày 03/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam)
ĐƠN VỊ: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
ĐVT: Triệu đồng
TT | NGUỒN VỐN | KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022 |  |  |  |  | KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021 ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI
|  | Kế hoạch vốn năm 2022 được giao | Lúy kế giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 từ ngày 01/01/2022 đén hết tháng 10/2022 (bao gồm thanh toán và tạm ứng KHV 2022) |  | Ước lũy kế giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 từ ngày 01/01/2022 đến hết Tháng 11 năm 2022 |  | Kế hoạch vốn năm 2021 được phép kéo dài (nếu có) | Lũy kế giải ngân KHV năm 2021 kéo dài tính từ lúc cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài đến hết Tháng 10 năm 2022 (bao gồm thanh toán và tạm ứng KHV 2022) |  | Lũy kế giải ngân KHV năm 2021 kéo dài tính từ lúc cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài đến hết Tháng 11 năm 2022
|  |  | Số vốn | Tỷ lệ (%) | Số vốn | Tỷ lệ (%) |  | Số vốn | Tỷ lệ (%) | Số vốn | Tỷ lệ (%)
| TỔNG SỐ | 29000 | 22105.9905 | 182.5341 | 23600.2076 | 190.0052 | 256.6256 | 116.9846 | 45.5857 | 116.9846 | 45.5857
I | Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.6256 | 116.9846 | 45.5857 | 116.9846 | 45.5857
1 | Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo các ngành, lĩnh vực | [5 empty] | 256.6256 | 116.9846 | 45.5857 | 116.9846 | 45.5857
2 | Ngân sách trung ương hỗ trợ theo các Chương trình MTQG
2.1 | Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới
2.2 | Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững
2.3 | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
3 | Vốn nước ngoài (ngân sách trung ương cấp phát)
4 | Vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 (nếu có)
II | Nguồn vốn ngân sách tỉnh phân bổ, hỗ trợ | 29000 | 22105.9905 | 182.5341 | 23600.2076 | 190.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nguồn Ngân sách tập trung | 4000 | 3600.2076 | 90.0052 | 3600.2076 | 90.0052
2 | Nguồn Xổ số kiến thiết
3 | Nguồn thu sử dụng đất | 5000 | 0 | 0
4 | Nguồn tiết kiệm chi | 20000 | 18505.7829 | 92.5289 | 20000 | 100
5 | Nguồn bội chi và khác
6 | Nguồn thu hồi ngân sách huyện
III | Nguồn vốn ngân sách huyện, xã
1 | Nguồn Ngân sách huyện
2 | Nguồn ngân sách xã

## NSTinh
PHỤ BIỂU 02. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021 KÉO DÀI (NẾU CÓ) NGÂN NGÂN SÁCH TỈNH THÁNG 3/2022 (Ban hành kèm theo Công văn số /STTTT-VP ngày 03/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam)
ĐƠN VỊ: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | MSDA | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế bố trí vốn ngân sách tỉnh đến hết kế hoạch năm 2021 | Lũy kế giải ngân ngân sách tỉnh từ khởi công đến hết ngày 31/01/2022 | Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2021 được phép kéo dài (nếu có) |  | Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2022 |  |  | Ghi chú
|  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  |  |  | KHV ngân sách tỉnh năm 2021 được phép kéo dài | Lũy kế giải ngân KHV ngân sách tỉnh năm 2021 kéo dài đến hết Tháng 10/2022 | KHV ngân sách tỉnh năm 2022 | Khối lượng thực hiện kể từ ngày 01/01/2022 đến hết Tháng 10 năm 2022 | Lũy kế giải ngân KHV ngân sách tỉnh năm 2022 (tính từ 01/01/2022 đến hết tháng 10/2022 Tháng 3 năm 2022)
|  |  |  | Tổng số | Trong đó: NS Tỉnh
| TỔNG SỐ |  |  | 64807.35 | 64807.35 | 25400 | 25400 | 0 | 0 | 16000 | 18348.9745 | 14806.0648
A | THEO NGÀNH, LĨNH VỰC |  |  | 64807.35 | 64807.35 | 25400 | 25400 | 0 | 0 | 16000 | 18348.9745 | 14806.0648
I | Ngành/Lĩnh vực |  |  | 64807.35 | 64807.35 | 25400 | 25400 | 0 | 0 | 16000 | 18348.9745 | 14806.0648
-1 | Dự án hoàn thành sử dụng |  |  | 14902.894 | 14902.894 | 12095.2774 | 12095.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Nâng cấp, liên thông phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (Q-Office) | 7784928 | 3146/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 | 14902.894 | 14902.894 | 12095.2774 | 12095.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dự án đã hoàn thành, đang trình phê duyệt quyết toán
- | Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến | 7911841 | 2187/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 | 19989.155 | 19989.155 | 9304.7226 | 9304.7226 | 0 | 0 | 8000 | 399.7924 | 7729.2262 | Dự án đã hoàn thành, đang trình phê duyệt quyết toán
-2 | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 |  |  | 49904.456 | 49904.456 | 13304.7226 | 13304.7226 | 0 | 0 | 16000 | 18348.9745 | 14806.0648
-3 | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
- | Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối người dân, doanh nghiệp | 7920635 | 2802/QĐ-UBND 04/10/2021 | 29915.301 | 29915.301 | 4000 | 4000 |  |  | 8000 | 17949.1821 | 7076.8386
- | Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 | 7893838 | 1407/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 | 249000 | 25000 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0
-4 | Dự án khởi công mới năm 2022
- | Nâng cấp, triển khai Hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung | 7952515 | 876/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 | 49960.178 | 49960.178 |  |  |  |  | 8000 | 1111.289 | 7299.9257
... | .......................................
2 | Ngành/Lĩnh vực
Phân loại như trên
B | THEO CHƯƠNG TRÌNH, NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH
1 | Nghị quyết…
2 | Nghị quyết…

## NSTW
PHỤ BIỂU 03. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH NĂM 2022 NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẾN HẾT THÁNG 10/2022 (Ban hành kèm theo Công văn số /STTTT-VP ngày 03/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam)
ĐƠN VỊ: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | MSDA | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế bố trí vốn NSTW đến hết kế hoạch năm 2021 | Lũy kế giải ngân NSTW từ khởi công đến hết ngày 31/01/2022 | Kế hoạch vốn NSTW năm 2021 được phép kéo dài (nếu có) |  | Kế hoạch vốn NSTW năm 2022 |  |  | Ghi chú
|  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  |  |  | KHV NSTW năm 2021 được phép kéo dài | Lũy kế giải ngân KHV NSTW năm 2021 kéo dài đến hết Tháng 10/2022 | KHV NSTW năm 2022 | Khối lượng thực hiện kế từ ngày 01/01/2022 đến hết Tháng 10 năm 2022 | Lũy kế giải ngân KHV NSTW 2022 (tính từ 01/01/2022) đến hết Tháng 10 năm 2022
|  |  |  | Tổng số | Trong đó: NSTW
| TỔNG SỐ |  |  | 249000 | 224000 | 918.72 | 662.0944 | 256.6256 | 139.641 | 0 | 0 | 0
A | THEO NGÀNH, LĨNH VỰC |  |  | 249000 | 224000 | 918.72 | 662.0944 | 256.6256 | 139.641 | 0 | 0 | 0
I | Ngành/Lĩnh vực |  |  | 249000 | 224000 | 918.72 | 662.0944 | 256.6256 | 139.641 | 0 | 0 | 0
-1 | Dự án hoàn thành sử dụng
... | .......................................
-2 | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022
... | .......................................
-3 | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 |  |  | 249000 | 224000 | 918.72 | 662.0944 | 256.6256 | 139.641 | 0 | 0 | 0
- | Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 (Gđ chuẩn bị đầu tư) | 7893838 | 1407/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 | 249000 | 224000 | 918.72 | 662.0944 | 256.6256 | 139.641
-4 | Dự án khởi công mới năm 2022
... | .......................................
II | Ngành/Lĩnh vực
Phân loại như trên
B | THEO CHƯƠNG TRÌNH MTQG
1 | Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới
2 | Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững
3 | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

## Điều chỉnh KHV
PHỤ BIỂU 05. TỔNG HỢP NHU CẦU ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHUYỂN GIẢM, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 (nếu có) (Ban hành kèm theo Công văn số /STTTT-VP ngày 03/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam)
ĐƠN VỊ: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
ĐVT: Triệu đồng
TT | Dự án | Quyết định đầu tư |  |  | MSDA | KHV năm 2022 | [14 empty] | Lý do đề nghị điều chuyển
[6 empty] | KHV năm 2022 được giao |  |  |  |  | Đề nghị điều chỉnh Tăng (+); Giảm (-) KHV năm 2022 |  |  |  |  | Tổng KHV năm 2022 sau khi đề nghị điều chỉnh
|  | Số quyết định; ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó
|  |  | Tổng số | Trong đó: NS Tỉnh |  |  | NSTW | NS Tỉnh | Vốn nước ngoài |  |  | NSTW | NS Tỉnh | Vốn nước ngoài |  |  | NSTW | NS Tỉnh | Vốn nước ngoài
[9 empty] | Tỉnh vay lại | NSTW cấp phát |  |  |  | Tỉnh vay lại | NSTW cấp phát |  |  |  | Tỉnh vay lại | NSTW cấp phát
TỔNG CỘNG
I | Danh mục dự án đề nghị điều chuyển giảm KHV 2022 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án 1
2 | Dự án 2
…
II | Danh mục dự án đề nghị bổ sung KHV 2022 |  |  |  |  | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 5890 | 0 | 5890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối người dân, doanh nghiệp |  |  |  | 7920635 | 8000 |  | 8000 |  |  | 5890 |  | 5890 | [7 empty] | + Tổng KLHT: 17,890trđ + Tổng vốn đã cấp: 12.000trđ + Nhu cầu vốn cần để thanh toán: 5.890trđ (Tờ trình số 282/TTr-STTTT ngày 19/10/2022)
2 | Nâng cấp, triển khai Hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung | 7952515 |  |  | 7952515 | 8000 |  | 8000 |  |  | 23000 |  | 23000 | [7 empty] | Theo KH triển khai thực hiện dự án, dự kiến KLHT đến 31/12/2022 là 30 tỷ (Tờ trình số 265/TTr-STTTT ngày 07/10/2022)
…

## ODA
PHỤ BIỂU 04. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN VỐN NƯỚC NGOÀI (NSTW CẤP PHÁT, TỈNH VAY LẠI ) VÀ VỐN ĐỐI ỨNG (NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG, NGÂN SÁCH TỈNH) NĂM 2022 CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẾN HẾT THÁNG N/2022 (Ban hành kèm theo Công văn số 646/SKHĐT-QHTH ngày 30/3/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục ngành/ dự án | MSDA | Quyết định đầu tư | [5 empty] | Luỹ kế bố trí kế hoạch vốn từ khởi công đến hết năm 2021 |  |  |  |  | Luỹ kế giải ngân từ khởi công đến hết 31/01/2022 |  |  |  |  | Kế hoạch vốn nước ngoài và vốn đối ứng năm 2021 kéo dài (nếu có) | [9 empty] | Kế hoạch vốn nước ngoài và vốn đối ứng năm 2022 được giao | [10 empty] | Ghi chú
|  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư | [14 empty] | KHV năm 2021 được phép kéo dài |  |  |  |  | Lũy kế giải ngân KHV năm 2021 được phép kéo dài |  |  |  |  | KHV vốn năm 2022 |  |  |  |  | Khối lượng thực hiện kế từ ngày 01/01/2022 đến hết Tháng N/2022 | Lũy kế giải ngân KHV năm 2022
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó
[5 empty] | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (quy đổi ra tiền Việt) |  |  | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (quy đổi ra tiền Việt) |  |  | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (quy đổi ra tiền Việt) |  |  | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (quy đổi ra tiền Việt) |  |  | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (quy đổi ra tiền Việt) |  |  | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (quy đổi ra tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (quy đổi ra tiền Việt)
[5 empty] | NS tỉnh | Trong đó: NSTW | Tỉnh vay lại | NSTW cấp phát |  | NS tỉnh | NSTW | Tỉnh vay lại | NSTW cấp phát |  | NS tỉnh | NSTW | Tỉnh vay lại | NSTW cấp phát |  | NS tỉnh | NSTW | Tỉnh vay lại | NSTW cấp phát |  | NS tỉnh | NSTW | Tỉnh vay lại | NSTW cấp phát |  | NS tỉnh | NSTW | Tỉnh vay lại | NSTW cấp phát |  |  | NS tỉnh | NSTW | Tỉnh vay lại | NSTW cấp phát
TỔNG SỐ
I | VỐN GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH NƯỚC NGOÀI
-1 | Dự án hoàn thành sử dụng
... | ....................................
-2 | Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022
... | ....................................
-3 | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
... | ....................................
-4 | Dự án khởi công mới năm 2022
... | ....................................
II | VỐN GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC
Phân loại như trên